Приложение

к приказу № 190 - 0 от 04.07. 2025

Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 160 города Тюмени

(МАДОУ д/с № 160 города Тюмени)

Дорожная карта

поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих

МАДОУ д/с № 160 города Тюмени

| № | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственные |  | Срок реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025г. | 2026г. |  | 2027г. |  |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ д/с № 160 города Тюмени (далее – Программа просвещения родителей) |  |  |  | Заведующий |  | 04.07.2025 |  |  |  |  |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей. Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей. |  |  |  | Заведующий |  | 04.07.2025 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. |  |  |  | Зам. заведующего рабочая группа |  | до 10.07.2025 |  |  |  |  |
| 4 | Информирование работников МАДОУ д/с № 160 города Тюмени о начале реализации Программы. Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Программы просвещения родителей |  |  |  | Заведующий, старший воспитатель |  | до 30.08. 2025 |  |  |  |  |
| 5 | Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях на педагогических советах, планерках, семинарах и др. |  |  |  | Заведующий |  | Февраль | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал |  |
| 6 |  | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей». |  |  | Зам. заведующего, рабочая группа | 2 е полугодие |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 7 |  | Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОУ в социальных сетях |  |  | Старший воспитатель | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 8 |  | Организовать участие ДОУ в городских, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах |  |  | Зам. заведующего, Старшие воспитатели | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 9 |  | Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей |  |  | Рабочая группа | Май Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения. |  |  | Заведующий, старший воспитатель | До 10.07.2025 |  | По мере необходимости |  | По мере необходимости |  |
| 2 |  | Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей |  |  | Заведующий, рабочая группа | По мере поступления материалов |  |  |  |  |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей. |  | Зам. заведующего, рабочая группа |  | до 01.08.2025 г |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) |  | Рабочая группа |  | До 01.08.2025 г |  | По необходимости |  | По необходимости |  |
| 4 |  | Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» |  | Заведующий, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 4. Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов |  | Заведующий, рабочая группа |  | Февраль, август |  | Май, август, декабрь |  | Май, август, декабрь |  |
| 2 |  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения родителей). |  | Заведующий, рабочая группа |  | Май Декабрь |  | Декабрь |  | Декабрь |  |
| 3 |  | Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство» |  | Заведующий, рабочая группа |  | Апрель |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей |  | Заведующий, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 5 |  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности |  | Заведующий, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 6 |  | Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях |  | Заведующий, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |  |
| 7 |  | Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей. |  | Заведующий, рабочая группа |  | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал |  | 1 раз в квартал |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Создание вкладки «Программа просвещения» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы |  | Заведующий, рабочая группа |  | До 01.08.2025 г |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 2 |  |  | Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. |  | Старший воспитатель Воспитатели |  | До 01.08.2025 г В течении года |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 3 |  |  | Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний |  | Воспитатель |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 4 |  |  | Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. |  | Заведующий, рабочая группа |  | Постоянно |  | Постоянно |  | Постоянно |
| 5 |  |  | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей. |  | Заведующий, рабочая группа |  | Май Октябрь |  | Май Октябрь |  | Май октябрь |