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                    Департамент образования Администрации города Тюмени

                   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
                     детский сад № 160 города Тюмени
                       (МАДОУ д/с № 160 города Тюмени)

         Дорожная карта
поэтапного внедрения «Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих 
МАДОУ д/с № 160 города Тюмени
 
	№ 
	Наименование мероприятия 
	Ответственные 
	Срок реализации

	
	
	
	2025г. 
	2026г. 
	2027г. 

	1. 
	Организационное обеспечение

	 1 
	Издание приказа о начале реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих МАДОУ д/с № 160 города Тюмени (далее – Программа просвещения родителей) 
	 
 
  Заведующий 
	 
 
  04.07.2025 
	 
	 

	 2 
	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей. Назначение ответственного лица за реализацию Программы просвещения родителей.
	   Заведующий 
	  04.07.2025 
	 
	 

	 3 
	Разработка и утверждение Положения о рабочей группе. 
	Зам. заведующего    рабочая группа 
	  до 10.07.2025 
	 
	 

	 4
	Информирование работников МАДОУ д/с № 160 города Тюмени о начале реализации Программы.  Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Программы просвещения родителей
	Заведующий, старший воспитатель 
	  до 30.08. 2025 
	 
	 

	 5
	Рассмотрение вопросов по внедрению Программы просвещения на административных совещаниях на педагогических советах, планерках, семинарах и др. 
	Заведующий 
	Февраль 
	1 раз в квартал 
	1 раз в квартал 

	 6
	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме 
«Изучаем и работаем по Программе просвещения родителей». 
	 Зам. заведующего, рабочая группа 
	2 е полугодие 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 7 
	Организация эффективного сетевого взаимодействия с родителями через официальный сайт и в сообществах ДОУ в социальных сетях 
	 Старший воспитатель
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 8 
	Организовать участие ДОУ в городских, региональных мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в выставках, конкурсах 
	 Зам. заведующего, 
 Старшие       воспитатели
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 9
	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей 
	Рабочая группа 
	Май 
Декабрь 
	Декабрь 
	Декабрь 

	                                       2. Нормативно-правовое обеспечение
	

	 1 
	Разработка локальных актов ДОО, необходимых для реализации Программы просвещения. 
	Заведующий, старший воспитатель 
	До 10.07.2025 
	По мере необходимости 
	По мере необходимости 

	 2 
	Формирование банка данных нормативно правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих внедрение и реализацию Программы просвещения родителей 
	Заведующий, рабочая группа 
	По мере поступления материалов 
	

	3.Кадровое обеспечение

	 1 
	Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающего сопровождение внедрения Программы просвещения родителей. 
	Зам. заведующего, рабочая группа 
	до 01.08.2025 г 
	 
	 

	 3 
	Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации по теме: «Просвещение родителей (законных представителей) 
	Рабочая группа 
	До 01.08.2025 г 
	По 
необходимости 
	По необходимости 

	 4 
	Участие педагогов в региональных, районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» 
	Заведующий, рабочая группа 
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	4. Научно-методическое обеспечение

	 1 
	Включение вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей» в заседания педагогических советов 
	Заведующий, рабочая группа 
	Февраль, август 
	Май, август, декабрь 
	Май, август, декабрь 

	 2 
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете внедрения Программы просвещения родителей). 
	Заведующий, рабочая группа 
	Май 
Декабрь 
	Декабрь 
	Декабрь 

	 3 
	Разработка Диагностического портфеля «Осознанное родительство» 
	Заведующий, рабочая группа 
	Апрель 
	 
	 

	 4 
	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения родителей 
	Заведующий, рабочая группа 
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 5 
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей с целью повышения уровня их компетентности 
	Заведующий, рабочая группа 
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 6 
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте ДОУ и социальных сетях
	Заведующий, 
рабочая группа
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 
 7 
	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения родителей. 
	Заведующий, рабочая группа 
	1 раз в квартал 
	1 раз в квартал 
	1 раз в квартал 

	5. Информационное обеспечение

	 1 
	Создание вкладки «Программа просвещения» на официальном сайте ДОУ для размещения информационных материалов по тематике Программы 
	Заведующий, рабочая группа 
	До 01.08.2025 г 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 2 
	Размещение просветительских материалов для родителей (законных представителей) на официальном сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. 
	Старший воспитатель
Воспитатели 
	До 01.08.2025 г 
В течении года 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 3 
	Широкое информирование родителей о Программе просвещения родителей через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, проведение родительских собраний 
	Воспитатель 
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 4 
	Транслирование положительного опыта семейного воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном уровне. 
	Заведующий, рабочая группа 
	Постоянно 
	Постоянно 
	Постоянно 

	 5 
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения Программы просвещения родителей. 
	Заведующий, рабочая группа 
	Май 
Октябрь 
	Май 
Октябрь 
	Май октябрь 
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